TERMO DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2026
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2026

O Município de Pinheiro Preto/SC, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, no uso de suas atribuições legais, torna pública a prorrogação do prazo de inscrições/submissões e a consequente alteração do cronograma do Edital nº 001/2026, que tem por objeto a seleção de projetos culturais para receberem apoio financeiro, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais de Pinheiro Preto/SC. 

1. DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA
Ficam alteradas as datas constantes no Item 2.4 - Do Prazo de Inscrição e do Anexo XIII - Cronograma, que passam a vigorar com os seguintes prazos:

	ETAPA
	PRAZO ORIGINAL
	NOVO PRAZO

	Período de Inscrições
	Até 04/09/2026
	21/09/2026 a 13/10/2026

	Publicação da lista de inscritos
	Até 07/09/2026
	14/10/2026

	Período de interposição de recurso
	Até 10/09/2026
	15/10/2026 a 19/10/2026

	Período de julgamento dos recursos
	Até 13/09/2026
	20/10/2026 a 21/10/2026

	Resultado Etapa de Inscrição
	Até 14/09/2026
	21/10/2026

	Avaliação dos inscritos - Etapa de seleção
	Até 29/09/2026
	22/10/2026 a 26/10/2026

	Resultado preliminar de seleção
	Até 01/10/2026
	27/10/2026

	Período de interposição de recursos
	Até 04/10/2026
	28/10/2026 a 30/10/2026

	Período de julgamento dos recursos
	Até 05/10/2026
	03/11/2026 

	Resultado da Etapa de Seleção
	Até 08/10/2026
	04/11/2026

	Entrega dos documentos de Habilitação - Etapa habilitação
	Até 13/10/2026
	05/11/2026 a 06/11/2026

	Resultado da Etapa de Habilitação
	Até 16/10/20226
	10/11/2026

	Período de interposição de recursos
	Até 19/10/2026
	11/11/2026 a 13/11/2026

	Período de julgamento dos recursos
	Até 20/10/2026
	16/11/2026 

	Homologação final dos habilitados
	Até 23/10/2026
	17/11/2026

	Assinatura do Termo de Execução Cultural
	Até 30/10/2026
	19/11/2026

	Pagamento dos contemplados
	-
	Até dia 04/12/2026

	Prazo de execução
	Até 8 meses a contar da assinatura do Termo de Execução Cultural, prorrogáveis por mais 30 dias, mediante solicitação do proponente.
	Até 8 meses a contar da assinatura do Termo de Execução Cultural, prorrogáveis por mais 30 dias, mediante solicitação do proponente.

	Entrega do Relatório de Execução do Objeto
	30 dias após o término de vigência do Termo de Execução Cultural
	30 dias após o término de vigência do Termo de Execução Cultural



2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital original que não conflitem com este Termo de Aditamento.

Este documento entra em vigor na data de sua publicação oficial.


Pinheiro Preto, 17 de setembro de 2026.



Daniela Formaio de Oliveira
Secretária municipal de educação, cultura e esporte

