## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL | [5 empty] | Endereço: | Rua Antonio Denardi 102
Cliente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO | [5 empty] | Cidade: | PINHEIRO PRETO / SC
ETAPAS
ITEM | DESCRIÇÃO | DADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Valor (R$) | 13652.2595 | [5 empty] | 13652.2595
|  | (%) | 100% | [5 empty] | 100%
2 | FUNDAÇÃO | Valor (R$) | 21583.3976 | 21583.3976 |  |  |  |  | 43166.7953
|  | (%) | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | Valor (R$) |  | 19681.6195 | 22493.2795 | 14058.2997 |  |  | 56233.1987
|  | (%) |  | 35% | 40% | 25% |  |  | 100%
4 | ALVENARIA | Valor (R$) |  |  |  | 15276.4121 | 15276.4121 |  | 30552.8241
|  | (%) |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
5 | PISOS E REVESTIMENTOS | Valor (R$) |  |  |  | 6807.0666 | 9076.0888 | 6807.0666 | 22690.2221
|  | (%) |  |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
6 | ESQUADRIAS E FORROS | Valor (R$) |  |  |  |  | 17260.9404 | 17260.9404 | 34521.8809
|  | (%) |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
7 | PINTURA | Valor (R$) |  |  |  |  | 7099.5517 | 7099.5517 | 14199.1034
|  | (%) |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Valor (R$) | 2886.0449 |  |  |  | 3848.0599 | 2886.0449 | 9620.1498
|  | (%) | 30% |  |  |  | 40% | 30% | 100%
9 | SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO | Valor (R$) |  |  |  |  | 319.9599 | 319.9599 | 639.9198
|  | (%) |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
10 | COBERTURA | Valor (R$) |  |  |  | 21843.6856 | 21843.6856 |  | 43687.3711
|  | (%) |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Valor (R$) |  |  |  |  | 6013.2137 | 6013.2137 | 12026.4273
|  | (%) |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
12 | SERVIÇOS FINAIS | Valor (R$) | [5 empty] | 6841.6995 | 6841.6995
|  | (%) | [5 empty] | 100% | 100%
TOTAL DA ETAPA |  | Valor (R$) | 38121.7021 | 43497.53 | 25044.72 | 59580.11 | 80737.9121 | 47228.4767 | 294210.4509
|  | (%) | 12.96% | 14.78% | 8.513% | 20.25% | 27.44% | 16.05% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  | Valor (R$) | 38121.7021 | 81619.2321 | 106663.9521 | 166244.0621 | 246981.9742 | 294210.4509
|  | (%) | 12.96% | 27.74% | 36.25% | 56.51% | 83.95% | 100%
| Responsável Técnico |  | Responsável da empresa