## ORÇAMENTO
|  | ESTADO DE SANTA CATARINA | ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
PINHEIRO PRETO - SC
PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADA
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO
REFERENCIAIS UTILIZADOS COMO BASE: |  |  | SINAPI - NÃO DESONERADO - 02/2023 |  |  |  | BDI | 23%
ITEM | REFERÊNCIA | BDI (%) | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 3 | 399.64 | 491.5572 | 1474.6716 | Demolição do muro atual
1.2 | SINAPI - 102897 | 0.23 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO - DEMOLIÇÃO DO MURO ATUAL | H | 30 | 92.58 | 113.8734 | 3416.202 | Escavação do talude
1.3 | SINAPI - 101210 |  | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020 | M³ | 481.75 | 16.54 | 20.3442 | 9800.8183
1.4 | SINAPI - 97064 | 0.23 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) | M | 66.5 | 19.87 | 24.4401 | 1625.2667
Total do Item | [7 empty] | 16316.9586
2 | MURO
2.1 | SINAPI - 100341 | 0.23 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES | M² | 535.8 | 41.69 | 51.2787 | 27475.1275
2.2 | SINAPI - 100344 | 0.23 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 3115.64 | 13.72 | 16.8756 | 52578.2944
2.3 | SINAPI - 100345 | 0.23 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | KG | 1875.96 | 11.58 | 14.2434 | 26720.0487
2.4 | SINAPI - 100346 | 0.23 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM | KG | 823.98 | 10.96 | 13.4808 | 11107.9096
2.5 | COMPOSIÇÃO 02 | 0.23 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO - Fck 20 MPa | M³ | 122.56 | 614.28 | 755.5644 | 92601.9729
2.6 | SINAPI - 95583 | 0.23 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM | KG | 14.23 | 18.22 | 22.4106 | 318.9028
2.7 | SICRO - 2106232 |  | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR GALVANIZADO PARA FORMAS COM CAPACIDADE DE 2.100 A 750 KG POR UNIDADE - REGULÁVEL DE 3,0 A 4,5 M - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | UN. | 272 | 13.9 | 17.097 | 4650.384 | 1 escora/m na largura e na altura
2.8 | COMPOSIÇÃO 03 | 0.23 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN. | 104 | 39.04 | 48.0192 | 4993.9968
2.9 | SINAPI - 93371 |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 670.6 | 10.23 | 12.5829 | 8438.0927
Total do Item | [7 empty] | 228884.7293
3 | DRENAGEM
3.1 | SINAPI - 102726 | 0.23 | DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE | UN. | 181 | 27.16 | 33.4068 | 6046.6308
3.2 | SINAPI - 102723 | 0.23 | DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. | M | 66.5 | 55.96 | 68.8308 | 4577.2482
3.3 | SINAPI - 102716 | 0.23 | ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO | M³ | 40 | 191.38 | 235.3974 | 9415.896
3.4 | SINAPI - 102717 | 0.23 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO | M³ | 40 | 136.98 | 168.4854 | 6739.416
3.5 | SINAPI - 95875 |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | M³xKM | 1226.4 | 2.31 | 2.8413 | 3484.5703 | Transporte areia e brita não inclusas no valor da SINAPI itens anteriores
3.6 | SINAPI - 98557 | 0.23 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS | M² | 303.22 | 40.56 | 49.8888 | 15127.2819
3.7 | SINAPI - 92212 | 0.23 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA | M | 10 | 294.25 | 361.9275 | 3619.275
Total do Item | [7 empty] | 49010.3183
TOTAL GERAL | [7 empty] | 294212.0062
________________________________________________________
Paola Volpato Engenheira Civil CREA/SC 159000-4
________________________________________________________
Gilberto Chiarani Prefeito Municipal

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÃO 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | M² | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
4417 - SINAPI-I | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1 | M | 13.09 | 13.09
4491 - SINAPI-I | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4 | M | 8.13 | 32.52
4813 - SINAPI-I | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 1 | M2 | 275 | 275
5075 - SINAPI-I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 0.11 | KG | 20.79 | 2.2869
88262 - SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 29.45 | 29.45
88316 - SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | H | 21.48 | 42.96
94962 - SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 0.01 | M3 | 432.91 | 4.3291
|  |  |  | Total do Item | 399.64
COMPOSIÇÃO 02 | CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | M² | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1524 - SINAPI-I | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | 1.103 | M³ | 525.94 | 580.1118
88309 - SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.0844 | H | 31.3 | 33.9417
90586 - SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO | 0.122 | CHP | 1.21 | 0.14762
90587 - SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO | 0.1491 | CHI | 0.5 | 0.07455
|  |  |  | Total do Item | 614.28
COMPOSIÇÃO 03 | CHUMBADOR |  | UN. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
11975 - SINAPI-I | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | 1 | UN. | 37.25 | 37.25
88316 - SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.08333 | H | 21.48 | 1.7899
|  |  |  | Total do Item | 39.04

## CRONOGRAMA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO
PINHEIRO PRETO - SC
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO NA AV. MARECHAL CASTELO BRANCO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | BDI (%) | VALOR TOTAL | MÊS 01 - 30 DIAS |  | MÊS 02 - 60 DIAS |  | MÊS 03 - 90 DIAS |  | ACUMULADO
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 16316.9586 | 100% | 16316.9586 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16316.9586
2 | MURO | 23 | 228884.7293 | 35% | 80109.6553 | 40% | 91553.8917 | 25% | 57221.1823 | 100% | 228884.7293
3 | DRENAGEM | 23 | 49010.3183 | 0% | 0 | 20% | 9802.0637 | 80% | 39208.2546 | 100% | 49010.3183
TOTAL |  |  | 294212.0062 | 32.77% | 96426.6139 | 34.45% | 101355.9554 | 32.78% | 96429.4369 | 100% | 294212.0062
________________________________________________________
Paola Volpato Engenheira Civil
CREA/SC 159000-4
________________________________________________________
Gilberto Chiarani Prefeito Municipal